## 갠트 차트 템플릿
Gantt Chart
프로젝트 이름 |  | 8팀 |  |  |  |  | 학교명 | [6 empty] | 경북대학교
프로젝트 관리자 |  | 심민기 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2022-03-02
★ 는 리스크 및 요구 발생 대응
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 책임자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1분기(3월 1주 시작 기준) | [14 empty] | 2분기 | [14 empty] | 3분기 | [14 empty] | 4분기 | [14 empty] | 5분기
[7 empty] | 1주(3/2~) |  |  |  |  | 2주(3/7~) |  |  |  |  | 3주(3/14~) |  |  |  |  | 4주(3/21~) |  |  |  |  | 5주(3/28~) |  |  |  |  | 6주(4/4~) |  |  |  |  | 7주(4/11~) |  |  |  |  | 8주(4/18~) |  |  |  |  | 9주(4/25~) |  |  |  |  | 10주(5/2~) |  |  |  |  | 11주(5/9~) |  |  |  |  | 12주(5/16~) |  |  |  |  | 13주(5/23~) |  |  |  |  | 14주(5/30~) |  |  |  |  | 15주(6/6~)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 준비
1.1 | 프로젝트 필요 기능 조사 | 심민기 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 2주(3/7~) 수 to 3주(3/14~) 화
1.1.1 | 프로젝트 관련 API 조사 | 심민기,김천구 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 2주(3/7~) 수 to 3주(3/14~) 화
1.2 | PDF Drag & DROP 구현 | 심민기 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2 | 100% | bar: 3주(3/14~) 화 to 3주(3/14~) 금
1.3 | 데이터 셋 분석 | 이동훈,박종민 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 2주(3/7~) 수 to 3주(3/14~) 화
1.3.1 | 학습 모델 결정 | 이동훈,박종민 | 2022-03-16 | 2022-03-24 | 8 | 100% | bar: 3주(3/14~) 화 to 4주(3/21~) 목
1.3.2 | 데이터 전처리 | 이동훈,박종민 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 6 | 100% | bar: 4주(3/21~) 목 to 5주(3/28~) 목
2 | 개발 시작 및 문제점 보완
2.1 | Spring MVC Controller 개발 | 김천구 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 월 to 4주(3/21~) 수
2.2 | Drag&Drop 미들웨어 연결 | 김천구,심민기 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 수 to 4주(3/21~) 금
2.3 | PDF 텍스트 추출 | 김천구 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 금 to 5주(3/28~) 목
2.4 | 자바 환경 파이썬 실행 명령 구현 | 김천구 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 5 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목 to 6주(4/4~) 수
2.4.1 | 파이썬 결과 반환 테스트 | 김천구 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 4 | 100% | bar: 6주(4/4~) 목 to 7주(4/11~) 화
2.4.2 | 결과 텍스트 PDF 다운로드 구현 | 김천구 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 4 | 100% | bar: 7주(4/11~) 수 to 8주(4/18~) 월
2.4.3 | Python AI 연동 및 리스크 분석 | 김천구 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 6 | 100% | bar: 8주(4/18~) 화 to 10주(5/2~) 목
2.5 | 웹 TEXT 및 PDF 입력 웹 페이지 구현 | 심민기 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 월 to 4주(3/21~) 수
2.5.1 | 웹 요약 결과 페이지 구현 | 심민기 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 수 to 4주(3/21~) 금
2.6 | Spire PDF Free API 분석 & 연동 | 심민기,김천구 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3 | 100% | bar: 4주(3/21~) 금 to 5주(3/28~) 목
2.7 | 모델 학습 | 이동훈,박종민 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 6 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목 to 6주(4/4~) 목
2.7.1 | 학습 검증 및 테스트 출력 | 이동훈,박종민 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 4 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목; 6주(4/4~) 목 to 7주(4/11~) 화
2.7.2 | 완성된 모델로 테스트 파일 생성 | 이동훈,박종민 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 4 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목; 7주(4/11~) 수 to 8주(4/18~) 월
3 | 추가 개발 및 알파 테스트
3.1 | 1차 테스트 배포 | 심민기 | 2022-05-08 | 2022-05-17 | 9 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목; 11주(5/9~) 월 to 12주(5/16~) 화
3.2 | 피드백 후 추가 개발 사항 파악 | 심민기 | 2022-05-08 | 2022-05-17 | 9 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목; 11주(5/9~) 월 to 12주(5/16~) 화
3.2.1 | 프론트 웹 디자인 수정 요구 해결 ★ | 심민기 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 5 | 100% | bar: 5주(3/28~) 목 to 9주(4/25~) 금
3.3 | AI 품질 향상을 위한 테스트 및 추가 개발 | 이동훈,박종민 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 14 | 100% | bar: 10주(5/2~) 금 to 12주(5/16~) 금
4 | 프로젝트 마무리/모니터링
4.1 | 실제 서비스 배포 및 베타 테스트 | 전 인원 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 8 | 100% | bar: 12주(5/16~) 목 to 13주(5/23~) 금
4.1.1 | 실 서버 버그 대응 java 및 python 조정 ★ | 김천구,이동훈 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 1 | 100% | bar: 14주(5/30~) 월 to 14주(5/30~) 화; 14주(5/30~) 목 to 14주(5/30~) 금